**标准起草工作组成员单位报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | | | |
| **年产量** |  | **商标** |  | | | **职工人数** |  |
| **姓名** |  | **性别** |  | | | **工作部门** |  |
| **职务** |  | | | **邮箱** |  | | |
| **电话** |  | | | **传真** |  | | |
| **地址** |  | | | **邮编** |  | | |
| **单位简介：** | | | | | | | |
| **拟参与起草标准项目（√）：**  □ 追溯对象编码规范  □ 企业产品追溯体系评价指标  □ 餐饮企业食品流通追溯管理规范  □ 休闲食品流通追溯管理规范 | | | | | | | |
| **贵单位是否愿意在人力、物力和财力方面对该项工作给予支持？** | | | | | | | |
| **贵单位是否愿意参加、支持制订该标准所需的标准化交流活动？** | | | | | | | |
| **参加单位负责人意见：**    **单位负责人签章：** | | | | | | | |

**联系人：高老师、崔老师 电话：010-57273498、010-57273495**

**传真：010-68391115 邮箱：mishuchu@chinafoods.org.cn；ghw8154@163.com**

**地址：北京市西城区月坛北街25号1115室（物资大院）**

**标准制(修)定计划时间表**

|  |
| --- |
| 2017年5月，组建标准起草工作组； |
| 2017年5月—6月，计划召开标准起草工作组第一次会议，制定工作计划、讨论工作分工； |
| 2017年6月—2017年7月，调研、标准起草、验证、讨论； |
| 2017年8月，依据专家意见进行标准修改完善，组织工作组进行第二次讨论工作会议； |
| 2017年9月—10月，标准再次修改、完善，标准第三次讨论工作会议； |
| 2017年11月，标准征求意见； |
| 2017年12月，对征求意见反馈意见进行讨论，修改； |
| 2017年12月，标准审查，上报标准报批稿。 |